АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

## ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от         25.04.2025г. № _105____

пгт. Каменка

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

«Муниципальное управление»

за 2024 год

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, перехода к программной структуре расходов бюджета и программно – целевому управлению, администрация Каменского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2024 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его  официального обнародования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. и.п. главы  Каменского городского  поселения                        Е.А.Лущиков

| Приложение 1 к постановлению администрации Каменского городского поселения № 105 от 25.042025г. Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  | 2027 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Функционирование высшего должностного лица» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета |  |  | балл | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |
| Основное мероприятие 4.2 «Управление в сфере функции органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год. |  |  | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4.2.2 | Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества поселения |  |  | % | 80 |  |  | 80 |  | 80 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |
| 4.2.3 |  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселения |  | % | 80 |  |  | 80 |  | 80 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |
| Основное мероприятие 4.3 «Другие общегосударственные вопросы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Достижение качественных показателей эффективности развития муниципального образования |  | % |  | 99,9 | 99,9 |  | 99,9 |  |  | 99,9 |  | 99,9 | 99,9 |  | 99,9 |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 «Формирование резервного фонда городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Удельный вес резервного фонда поселения в общем объеме расходов областного бюджета |  | % |  | <3 | <3 |  | <3 |  |  | <3 |  | <3 | <3 |  | <3 |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 «Обеспечение проведения выборов депутатов и главы местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 |  | Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по обеспечению проведения выборов за текущий год |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 «Обслуживание государственного и муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  | Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по обслуживанию государственного и муниципального долга за текущий год. |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 «Финансовое обеспечение Каменского городского поселения для исполнения переданных полномочий по ведению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 |  | Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях. |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 «Межбюджетные трансферты для исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению муниципального земельного контроля в границах городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 |  | Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях. |  | % |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 «Межбюджетные трансферты для исполнения переданных части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по муниципальному внутреннему финансовому контролю Каменского городского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 |  | Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях. |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 «Межбюджетные трансферты для исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 |  | Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях. |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 «Межбюджетные трансферты для исполнения переданных части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по внешнему финансовому контролю Каменского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 |  | Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях. |  | % |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации Каменского городского поселения № 105 от 25.04.2025г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ) Каменского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
|  |  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  | план | факт | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Муниципальная программа «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Муниципальное управление» | 7 лет | 16439,6 | 16076,1 | 340,5 | 340,5 | 0 | 0 | 16099,1 |  | 15735,6 |  |  |  |  | 97,8 | Доля освоенных средств бюджета | 16439,6 | 16076,1 | 97,8 |
| 1 | «Функционирование высшего должностного лица» | 7 лет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | 3 | 3 | 100 |
| 2 | «Управление в сфере функции органов местного самоуправления» | 7 лет | 13825 | 13461,5 |  |  |  |  | 13825 |  | 13461,5 |  |  |  |  | 97,4 | Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год. | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества поселения | 80 | 80 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселения | 80 | 80 | 100 |
| 3 | «Другие общегосударственные вопросы» | 7 лет | 1569,1 | 1569,1 |  |  |  |  | 1569,1 |  | 1569,1 |  |  |  |  | 100 | Достижение качественных показателей эффективности развития муниципального образования | 99,9 | 99,9 | 100 |
| 4 | «Формирование резервного фонда городского поселения» | 7 лет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Удельный вес резервного фонда поселения в общем объеме расходов областного бюджета | < 3 | < 3 | 100 |
| 5 | «Обеспечение проведения выборов депутатов и главы местного самоуправления» | 7 лет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по обеспечению проведения выборов за текущий год | 0 | 0 | 0 |
| 6 | «Обслуживание государственного и муниципального долга» | 7 лет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по обслуживанию государственного и муниципального долга за текущий год. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | «Финансовое обеспечение Каменского городского поселения для исполнения переданных полномочий по ведению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 7 лет | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 | Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях. | 100 | 100 | 100 |
| 8 | «Межбюджетные трансферты для исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению муниципального земельного контроля в границах городского поселения» | 6 лет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 07 | Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях. | 0 | 0 | 1 |
| 9 | «Межбюджетные трансферты для исполнения переданных части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по муниципальному внутреннему финансовому контролю Каменского городского поселения». | 6 лет | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 100 | Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях. | 200 | 20 | 100 |
| 10 | «Межбюджетные трансферты для исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности» | 6 лет | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 100 | Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях. | 35 | 35 | 100 |
| 11 | «Межбюджетные трансферты для исполнения переданных части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по внешнему финансовому контролю Каменского городского поселения» | 6 лет | 470 | 470 |  |  |  |  | 470 |  | 470 |  |  |  |  | 100 | Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях. | 470 | 470 | 100 |