|  | Приложение к постановлению администрации Каменского городского поселения от 27.06.2025г. № 152__ |
| --- | --- |
| Муниципальная программа Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Каменского городского поселения» ПАСПОРТ муниципальной программы Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Каменского городского поселения» |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Каменского городского поселения |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Каменского городского поселения |
| Подпрограммы и основные мероприятия | Подпрограммы отсутствуют. Основные мероприятия: 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения 2. Межбюджетные трансферты для исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по физической культуре и массовому спорту. 3. Реконструкция стадиона «Центральный» по ул.Мира п.г.т Каменка Каменского муниципального района воронежской области (ПИР) |
| Цель муниципальной программы | Цели: - организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; -создание и обеспечение условий для развития на территории Каменского городского поселения физической культуры и массового спорта; -пропаганда здорового образа жизни населения; - организация досуга молодежи; -увеличение численности населении систематически, занимающихся физической культурой и спортом; - осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по физической культуре и массовому спорту - Реконструкция стадиона «Центральный» по ул.Мира п.г.т Каменка Каменского муниципального района воронежской области (ПИР) |
| Задачи муниципальной программы | Задачи: -популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; -организация проведения муниципальных официальных физкультурно - оздоровительных мероприятий -укрепление материально- технической базы для занятий массовым спортом на территории поселения -осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по физической культуре и массовому спорту - Реконструкция стадиона «Центральный» по ул.Мира п.г.т Каменка Каменского муниципального района воронежской области (ПИР) |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 3.1.1 Удельный вес населения городского поселения, систематически, занимающегося физической культурой и спортом (%) 3.2.1 Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях (%). 3.3.1 Доля обучающегося населения, систематически, занимающегося физической культурой и спортом (%). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет – 281069,8 тыс. руб., в том числе: обл.- 276935,3 тыс.руб., мест – 4134,5 тыс.руб., по годам: Год; Всего; ОБ; Местный бюджет. 2021; 495; 495. 2022; 7861,5; 7374; 487,5. 2023; 31583,5; 30861,5; 722. 2024; 64006,5; 63906,5; 100. 2025; 175623,3; 174793,3; 830. 2026; 750; 0; 750. 2027; 750; 0; 750. |

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ;

ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющими бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

основными направлениями бюджетной и налоговой политики Российской Федерации,  Воронежской области, Каменского муниципального района, Каменского городского поселения  на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

Физическая культура и массовый спорт

Приоритеты реализации основного мероприятия соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью мероприятия является создание  необходимых условий для развития на  территории Каменского городского поселения физической культуры и массового  спорта;

- организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

-  пропаганда  здорового образа  жизни;

-  организация  досуга молодежи ;

- увеличение  численности  населения систематически  занимающихся физической  культурой и спортом.

- осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

-  увеличение  численности обучающегося  населения, систематически, занимающегося   физической культурой и спортом.

Обеспечение мер по укреплению материально- технической базы для занятий физкультурой и массовым спортом на территории поселения

- Реконструкция стадиона «Центральный» по ул.Мира п.г.т Каменка Каменского муниципального района воронежской области (ПИР).

Состав целей, задач муниципальной программы приведен в ее паспорте.

Основное мероприятие  носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках его задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Каменского городского поселения  Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие физической культуры и массового спорта на территории

Каменского городского поселения»  приведены в приложении  1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Каменского городского поселения  Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Каменского городского поселения»   приведены в приложении   2  к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию  муниципальной программы Каменского городского поселения  Каменского муниципального района Воронежской области

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории  Каменского городского поселения»   приведены в приложении   3 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных  бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию  муниципальной программы  Каменского городского поселения  Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие физической культуры и массового спорта на территории

Каменского городского поселения» приведены в приложениях 4  к муниципальной программе.

Приложение 1.Перечень  основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках

муниципальной программы Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории

Каменского городского поселения»

| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Каменского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения | Создание и обеспечение условий для развития на территории Каменского городского поселения физической культуры и массового спорта | 2021-2027 годы | Администрация Каменского городского поселения | Удельный вес населения городского поселения, систематически, занимающегося физической культурой и спортом (%) |
| Основное мероприятие 2 | Межбюджетные трансферты для исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по физической культуре и массовому спорту | Выполнение переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2021- 2027 годы | Администрация Каменского городского поселения | Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях (%). |
| Основное мероприятие 3 | Реконструкция стадиона «Центральный» по ул.Мира п.г.т Каменка Каменского муниципального района воронежской области (ПИР) | Обеспечение мер по укреплению материально- технической базы для занятий физкультурой и массовым спортом на территории поселения | 2021- 2027 годы | Администрация Каменского городского поселения | Доля обучающегося населения, систематически, занимающегося физической культурой и спортом (%). |

| Приложение 2. Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Каменского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| Муниципальная программа « Развитие физической культуры и массового спорта на территории Каменского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес населения городского поселения, систематически, занимающегося физической культурой и спортом. |  | % | 30 | 30 | 35 |  | 35 |  | 40 |  | 40 | 40 |
| Основное мероприятие 2 « Межбюджетные трансферты для исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по физической культуре и массовому спорту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое значение базового показателя результативности от заданного значения в заключенных соглашениях. |  | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 3 «Реконструкция стадиона «Центральный» по ул.Мира п.г.т Каменка Каменского муниципального района воронежской области (ПИР)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающегося населения, систематически, занимающегося физической культурой и спортом (%). |  | % | 50 | 60 | 60 | 70 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |

| Приложение 3. Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области муниципальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Каменского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) |  |  | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Каменского городского поселения | всего |  |  | 495 |  | 487,5 |  | 722 |  | 100 |  | 830 |  | 750 |  | 750 |  | 4134,5 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 495 |  | 487,5 |  | 722 |  | 100 |  | 830 |  | 750 |  | 750 |  | 4134,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения | всего |  |  | 315 |  | 216,4 |  | 367,5 |  | 0 |  | 393,1 |  | 650 |  | 750 |  | 2692 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 315 |  | 216,4 |  | 367,5 |  | 0 |  | 393,1 |  | 650 |  | 750 |  | 2692 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Межбюджетные трансферты для исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по физической культуре и массовому спорту | всего |  |  | 180 |  | 200 |  | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 625 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 180 |  | 200 |  | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 625 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Реконструкция стадиона «Центральный» по ул.Мира п.г.т Каменка Каменского муниципального района воронежской области (ПИР) | всего |  |  | 0 |  | 71,1 |  | 109,5 |  | 100 |  | 436,9 |  | 100 |  | 0 |  | 817,5 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каменского городского поселения |  |  | 0 |  | 71,1 |  | 109,5 |  | 100 |  | 436,9 |  | 100 |  | 0 |  | 817,5 |  |  |  |  |
| Приложение 4. Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Каменского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, (тыс. руб.) годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципа льная программа | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Каменского городского поселения |  | всего, в том числе: | 495 |  | 7861,5 |  | 31583,5 |  | 64006,5 |  | 175623,3 |  | 750 |  | 750 |  | 281069,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 7374 |  | 30861,5 |  | 63906,5 |  | 174793,3 |  | 0 |  | 0 |  | 276935,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 495 |  | 487,5 |  | 722 |  | 100 |  | 830 |  | 750 |  | 750 |  | 4134,5 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения |  | всего, в т.ч.: | 315 |  | 216,4 |  | 367,5 |  | 0 |  | 393,1 |  | 650 |  | 750 |  | 2692 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 315 |  | 216,4 |  | 367,5 |  | 0 |  | 393,1 |  | 650 |  | 750 |  | 2692 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Межбюджетные трансферты для исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по физической культуре и массовому спорту |  | всего, в т.ч.: | 180 |  | 200 |  | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 625 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 180 |  | 200 |  | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 625 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Реконструкция стадиона «Центральный» по ул.Мира п.г.т Каменка Каменского муниципального района воронежской области (ПИР) |  | всего, в т.ч.: | 0 |  | 7445,1 |  | 30971 |  | 64006,5 |  | 175230,2 |  | 100 |  | 0 |  | 277752,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 7374 |  | 30861,5 |  | 63906,5 |  | 174793,3 |  | 0 |  | 0 |  | 276935,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 |  | 71,1 |  | 109,5 |  | 100 |  | 436,9 |  | 100 |  | 0 |  | 817,5 |  |  |  |  |  |